Разместить:
на сайте Арбитражного суда ВО
в группе ВК «Пресс-служба судов ВО»
на канале в МАКСе, ВКонтакте
Направить в РАПСИ efkc@rapsinews.ru
______________И.А. Чапаев

За одну просрочку - одна санкция. Арбитражный суд Вологодской области не поддержал двойное наказание поставщика медоборудования.

В июле 2025 года между бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная клиническая больница» и ООО «Фидбэк» был заключён контракт на поставку неонатальных аппаратов искусственной вентиляции лёгких для интенсивной терапии в количестве 4 штук общей стоимостью 38 млн. рублей, включая ввод оборудования в эксплуатацию и обучение специалистов.

По условиям контракта поставка должна была быть осуществлена не позднее ноября 2025 года, а полное исполнение контракта - до декабря 2025 года. Тогда как фактически оборудование было поставлено и введено в эксплуатацию в феврале 2026 года, то есть с просрочкой.

Заказчик начислил поставщику штраф в размере 5% цены контракта за непоставку товара в срок и пени за период просрочки. Первоначально общая сумма претензий превысила 3,7 млн. рублей, однако учреждение самостоятельно списало 50% начисленных сумм и снизило требования до 1,8 млн. рублей.  Изложенные обстоятельства послужили основанием обращения истца в суд.

Суд установил, что единственным нарушением со стороны поставщика стала просрочка исполнения обязательства. Иных нарушений, кроме нарушения срока поставки, обществом допущено не было, а обязательства по контракту исполнены в полном объёме - оборудование поставлено, установлено и введено в эксплуатацию.

Ссылаясь на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в Обзоре судебной практики по госзакупкам от 28.06.2017, суд указал, что законодательство о контрактной системе намеренно разграничивает просрочку исполнения обязательства и иные нарушения, устанавливая за просрочку специальную ответственность в виде пени. Одновременное начисление пени за просрочку и штрафа за факт неисполнения контракта возможно лишь в случае неисполнения поставщиком своих обязательств по поставке товара и одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с этим.

В данном деле такого не произошло, в связи с чем взыскание штрафа признано неправомерным как применение двойной меры ответственности за одно и то же нарушение.

Кроме того, суд применил положение постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, согласно которому если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта, то заказчик обязан её списать.

Таким образом, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме.

Дело № А13-4505/2026