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Суд взыскал долг по договору промышленного взрыва

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел спор, возникший из договора подряда на выполнение работ особого рода - промышленного взрыва. Иск был предъявлен обществом «Взрывстрой» к обществу «Евро Партнер» о взыскании задолженности за обрушение элеватора с помощью направленного взрыва, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма требований составила более 4,3 миллиона рублей.
Как следует из материалов дела, в августе 2024 года стороны заключили договор подряда, предметом которого являлось проведение взрывных работ. Подрядчику предстояло с использованием специальных технологий обрушить в заданном направлении шесть силосных корпусов и рабочую башню элеватора, расположенного в Ростовской области. Стоимость работ по договору была определена в размере более 7,2 миллиона рублей. Условиями договора предусматривалась предоплата для приобретения материалов, а окончательный расчет должен был быть произведен заказчиком в течение десяти календарных дней после выполнения работ.
В феврале 2025 года стороны подписали акт о приемке выполненных работ. Документы были подписаны без каких-либо замечаний и возражений, что свидетельствовало о надлежащем качестве выполненных взрывных работ и отсутствии претензий к их результату. Однако в нарушение принятых на себя обязательств заказчик оплатил услуги лишь частично, перечислив подрядчику 3,5 миллиона рублей. Оставшаяся сумма задолженности в размере 3 776 000 рублей погашена не была.
В связи с этим подрядчик обратился в арбитражный суд. Суд, исследовав представленные доказательства, установил, что факт выполнения взрывных работ и сдачи их результата заказчику подтвержден подписанными сторонами актами. Поскольку ответчик не представил доказательств погашения задолженности и не заявил возражений против предъявленных требований, суд признал их обоснованными в полном объеме. 
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