Разместить:
на сайте Арбитражного суда ВО
в группе ВК «Пресс-служба судов ВО»
на канале в МАКСе, ВКонтакте
Направить в РАПСИ efkc@rapsinews.ru
______________И.А. Чапаев

Ремонт есть, денег нет: суд взыскал с Бабушкинской ЦРБ почти 29 миллионов за выполненные работы.
Суть спора касалась неоплаты выполненных работ по капитальному ремонту здания лечебного корпуса ЦРБ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Купец». Между сторонами был заключен контракт на сумму 26,5 млн. рублей. В ходе выполнения работ подрядчик (ООО «Купец») выявил несоответствие между проектно-сметной документацией и фактическими объемами работ, в связи с чем стороны заключили дополнительное соглашение, утвердив измененный локально-сметный расчет. Работы были завершены в декабре 2025 года, и подрядчик направил заказчику акты приемки.
[bookmark: _GoBack]Однако заказчик (БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ») от подписания актов отказался, мотивируя это безосновательными сомнениями в достоверности сметной документации, а также ссылаясь на возможные недостатки работ. 
В ходе судебного разбирательства ответчик заявил ходатайство о проведении строительной экспертизы. Между тем, суд отклонил ходатайство, поскольку сметная документация ранее была проверена и утверждена самим заказчиком, а также согласована с осуществлявшим строительный контроль Государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» и Министерством здравоохранения Вологодской области.
Кроме того, по требованию суда стороны провели совместный осмотр отремонтированных помещений. Согласно акту каких-либо недостатков и дефектов выполненных работ выявлено не было. 
Следовательно, оснований для освобождения ЦРБ от оплаты выполненных работ по причине их несоответствия условиям контракта судом не установлено.
Таким образом, суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав 26,5 млн. рублей основного долга, а также пени за просрочку оплаты, которые на момент вынесения решения составили более 2,2 млн. рублей. Общая сумма взыскания превысила 28,7 млн. рублей.

Дело А13-2248/2026.

